仪表专业

一、设计内容：仪表电缆表，仪表安装材料表，现场仪表配线图，仪表供气管道平面图。

二、设计要求：

- 接包方根据发包方提供的仪表索引中的相关信息、电缆编制要求和仪表电缆表样表，设计仪表电缆表。

- 接包方根据仪表点位图和仪表电缆表，并参考发包方提供的样图及《仪表配管配线设计规范》（HG/T20512－2014）完成仪表配线图，并统计仪表电缆长度（仅统计到出界区）、保护管长度、弯通和直通穿线盒等材料，并添加在仪表电缆表内。

- 接包方根据仪表点位图、仪表索引阀门信息和供气管道布置图，并参考发包方提供的样图及《仪表供气设计规范》（HG20510－2014）完成仪表供气管道平面图，并统计供气材料。

- 接包方根据已完成的仪表电缆表、仪表配线图、仪表供气管道平面图和分包方提供的样表完成仪表安装材料表。

- 接包方要严格按着发包方的要求制图，CAD图纸尽量按A1图纸设计，在满足设计规范的前提下保证图面整洁、紧凑、美观。

三、设计周期（8天）及节点审查

- 设计条件发出第三天，审查‘现场仪表配线图’和‘仪表电缆表’。

- 设计条件发出第五天，审查‘仪表供气管道平面图’和‘仪表安装材料表’。

- 设计条件发出第七天，审查全部图纸。

- 设计条件发出第八天，收取全部图纸。

四、设计费用：分两个阶段付款，共计200-500元

第一阶段：审查合格并提供相应设计文件后，付款50%；

第二阶段：审查合格并提供全部设计成品文件后，付款100%；