电气专业

1.厂房照明和防雷图纸

① 设计内容（厂房）：

根据建筑专业条件，完成厂房电气照明施工图。该装置照明电源引自本工段变电所，照明配电箱尽量放置于门口或者走廊方便维修处；办公区部分环境特征为一般环境，生产区部分按照防水防尘环境考虑，电气设备按照IP54 F1选择；配线方式：办公区部分采用阻燃或耐火电线穿镀锌钢管保护沿墙、顶或柱暗装，生产区部分采用阻燃或耐火电线穿镀锌钢管保护沿墙、顶或柱明装。办公区部分灯具采用分散控制，房间门口处设置桥板开关，生产区部分灯具尽量采用集中控制。照明灯具采用LED节能灯具。防雷接地材料：接闪器采用φ10热镀锌圆钢，接地干线采用40x4热镀锌扁钢，接地支线采用40x4热镀锌扁钢，接地极采用50x50x5热镀锌角钢。

② 图纸要求：

完成照明部分施工图设计，包括照明部分材料表、照明系统图、照明平面图，照度计算书，防雷接地平立面图(防雷图纸比例为1:200)，折合A1图纸4张。

③ 进度要求：

此主项设计周期12天，于周期第3天提供灯具、开关、照明配电箱布置及照度计算书；于周期第7天提供照明平面图、照明系统图和防雷接地平立面图；于周期第9天提供材料表。于周期第4、8、10天返回修改意见；于周期第12天，提供修改后完整电气照明施工图。

④ 费用及付款：

总费用预计400-600元，分阶段付款，接包方在完成周期第7天图纸后付款70%，接包方提供完整电气照明施工图后付款100%。